CAHIER

DE CHARGE

Préparé par :

Josué BEDEL

joshbedel623@gmail.com

Prepared for:

Java app

SOMMAIRE

- PRESENTATION____________________________________

- PERIMETRE FONCTIONNEL___________________________

- EXIGEANCES NON FONCTIONNELS_____________________

- CONTRAINTES TECHNIQUES__________________________

- MODELES DE DONNEES______________________________

- LIVRABLES_______________________________________

- PLANNIFICATION DE PROJET_________________________

- TESTS___________________________________________

- RISQUES________________________________________

- VALIDATION_____________________________________

- Présentation générale

Objectif : Développer une application mobile Android permettant la création de tâches, la planification horaire, la gestion des durées et l’envoi de rappels utilisant l’alarme système du téléphone.

- Périmètre fonctionnel

- Création, modification, suppression de tâches.

- Chaque tâche possède un titre, une description optionnelle, une date, une heure de début et une durée.

- Calcul automatique de l’heure de fin.

- Affichage des tâches du jour.

- Notification au début de chaque tâche via le système d’alarme Android.

- Stockage local via Room (SQLite).

- Exigences non fonctionnelles

- Langage : Java.

- Plateforme cible : Android (API 21+).

- Fonctionnement hors ligne.

- Performances : temps d’affichage < 100 ms.

- Respect des contraintes d’économie d’énergie (Doze).

- Contraintes techniques

- Utilisation d’AlarmManager pour planifier les rappels.

- Gestion des autorisations (POST_NOTIFICATIONS, exact alarms si requis).

- Architecture recommandée : MVVM.

- Modèle de données (MERISE)

- Livrables

- Cahier des charges

- Mockups UI

- Code source complet

- APK de test

- Documentation technique

- Rapport de tests

- Planification projet (MVP)

Etape 1 : Base du projet + modèle + DB + création de tâches.

Etape 2 : Notifications + modification + suppression.

Etape 3 : Tests + optimisation + release.

| PHASE | Durée | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Etude & Analyse | 5 jours | Cahiers des charges, Merise complet, Use Cases |
| Architecture & Design | 4 jours | Architecture, WireFrames, Testplan |
| Backend | 10 jours | DB, Logique Metier, notification |
| Frontend | 4 jours | UI Complete, navigation |
| Test & Stabilisation | 3 jours | Application Stable |
| Livraison & Doc | 2 jours | APK, Docs |

PLAN Detaillé

PHASE 1 - Étude & Analyse (MERISE)

Objectif : comprendre, cadrer, définir, modélise

Durée : 5 jours

1. Cahier des Charges Fonctionnel

1 jour
Livrables :

- Besoins fonctionnels

- Besoins non-fonctionnels

- Contraintes techniques

- Périmètre du projet

- Objectifs

2. Modélisation MERISE - Données (MCD → MLD → MPD)

2 jours

Détails :

- Identification des entités (Tâche, Rappel, etc.)

- Identification des attributs

- Cardinalités

- MCD → schéma conceptuel

- Transformation en MLD

- Transformation en MPD (SQLite/Room)

Livrables :

- MCD (image)

- MLD (image)

- MPD (SQL)

3. Modélisation MERISE - Traitements (MCT → MOT)

1 jour

Livrables :

- MCT (fonctions de l'app : ajouter tâche, notifier, modifier…)

- MOT (organisation des traitements)

4. Use Cases UML simplifié

1 jour

Livrables :

- Diagramme de cas d’utilisation

- Scénarios utilisateur (User Stories)

PHASE 2 - Architecture & Design de l’application

Objectif : définir comment l’app sera construite
Durée : 4 jours

5. Architecture technique (Android)

1 jour

- Choix du pattern : MVVM (recommandé)

- Structure des packages

- Découpage en couches

- Diagrammes simples de classes

Livrables :

- Document d’architecture

- Arborescence du projet

6. Design UI/UX

⏱️ 2 jours

- Wireframes (écrans)

- Navigation (diagramme de flux)

- Thème clair/sombre

- Liste des composants UI

Livrables :

- Wireframes (Accueil, Ajouter tâche, Détails)

- Diagramme de navigation

- Maquette simple (Figma ou papier)

7. Plan de test & critères d’acceptation

⏱️ 1 jour

- Tests unitaires

- Tests fonctionnels

- Cas de test sur les notifications (important)

👨‍💻 PHASE 3 - Développement BACKEND (Android Java)

🎯 Objectif : construire la logique
⏱️ Durée : 10 jours

8. Mise en place du projet Android (VS Code ou Android Studio)

⏱️ 1 jour

9. Base de données (SQLite ou Room)

⏱️ 2 jours

- Entities

- DAO

- Database

- Mappers

10. Gestion des tâches (core business)

⏱️ 3 jours

- Crud : Create / Read / Update / Delete

- Calcul de durée / heure de fin

- Validation des données

11. Notifications & Alarmes

⏱️ 3 jours

- AlarmManager

- BroadcastReceiver

- NotificationManager

- Programmation automatique

- Gestion du redémarrage du téléphone

12. Tests Backend

1 jour

PHASE 4 - Développement FRONTEND (UI)

Objectif : l’interface visible par l’utilisateur

Durée : 4 jours

13. Création des layouts XML

2 jours

- Activité principale

- Liste des tâches

- Page Ajouter une tâche

- Page Modifier une tâche

14. Navigation & Logique UI

1 jour

- Intégration ViewModel

- DataBinding

- RecyclerView

15. Intégration backend ↔ UI

1 jour

PHASE 5 - Tests & Stabilisation

Objectif : fiabiliser l’application

Durée : 3 jour

16. Tests fonctionnels

1 jour

- Ajout de tâches

- Suppression

- Modification

- Vérification alarmes

17. Tests UI & expérience utilisateur

1 jour

18. Optimisation et corrections

1 jour

PHASE 6 - Livraison & Documentation

Objectif : préparer la sortie
 Durée : 2 jours

19. Packaging & version

1 jour

- Générer APK

- Signer APK

- Versioning

20. Documentation

1 jour

- Guide utilisateur

- Guide d’installation

- Documentation technique

- README du projet

- Tests

- Tests unitaires (calculs horaires).

- Tests instrumentés (interactions et notifications).

- Tests manuels (Doze, reboot).

- Risques

- Restrictions des alarmes exactes selon versions Android.

- Optimisations batterie qui peuvent retarder les notifications.

- Validation

Ce document constitue la base contractuelle du projet et sera validé par le porteur du projet avant le début du développement.